## Slide 1: Dirección de Desarrollo
Cierre semanal del 16 de Julio al 23 de Julio

## Slide 2
11
Total de proyectos
4
Terminado
1
A tiempo
0
En riesgo de atraso
6
Atrasados
4
Por cerrar
0
Stand By
DESARROLLO
Cierre semanal del 16 de Julio al 23 de Julio
TIPO
PROYECTO
INICIO
FIN
% REAL
% ESPERADO
BARRA DE AVANCE
SEMÁFORO
Mejoras
Carga y depuración de documentos SFLEET-Core I…
05/02/2026
19/06/2026
97%
100%
Atrasado
97%
Proyecto
Crédito automotriz Fase 2
01/10/2025
15/06/2026
75%
100%
Atrasado
75%
Proyecto
Interconexión con Plataforma Única de Identida…
23/03/2026
30/04/2026
18%
100%
Atrasado
18%
Proyecto
Optimización de Control de Flota en Flexsys
09/06/2026
09/06/2026
99%
0%
Atrasado
99%
Mejoras
Mejoras 2do trimestre ciclo de activo fijo 2026
01/04/2026
06/07/2026
96%
100%
Atrasado
96%
Proyecto
Carga de fondeos UNIFIN, Bansi y Multiva LUMOSYS
15/04/2026
28/07/2026
100%
93%
Terminado
100%
Mejoras
Mejoras cartera 2do trimestre 2026
01/04/2026
08/07/2026
87%
100%
Atrasado
87%
Proyecto
Gasto integral de unidades
29/04/2026
28/07/2026
100%
92%
Terminado
100%
Mejoras
Apoyo proyectos IA
29/04/2026
28/07/2026
100%
92%
Terminado
100%
Analisis
Planeación cambio arquitectura
29/04/2026
28/07/2026
99%
92%
A tiempo
99%
Mejoras
IFRS-Modelo Arrendatario Fase 3
29/04/2026
28/07/2026
100%
92%
Terminado
100%

## Slide 3
Eventualidades de proyectos con atraso
No | Proyecto | Eventualidades
1 | Cartera ¦¦ Cambio de PAC de timbrado (ATEB) | Pendiente de Firma de convenio de Lumo, Firma de AyO pendiente de firma de Representante Legal
2 | Contabilidad ¦¦ Integración Mecánica – SAE (Fase 1-2) | Se tuvieron imprevistos en la carga del catálogo de refacciones en Mecanica Mx Actualización del catálogo de proveedores.
3 | TRIM ¦¦ MarketPlace ¦¦ Caddi | Existió un retraso en la carga del código AMI en Intelimotor. Seguros Ana tardó en realizar la validación de los XML de prueba.
4 | Operaciones Fleet ¦¦ Desarrollos | Por cargas de trabajo el usuario no ha podido concluir con las pruebas de certificación de Roles y Permisos
5 | Tesorería ¦¦ Adcontent H2H | Pendiente Autorización de Dirección de Finanzas