## Slide 1: Resumen Ejecutivo — Todas las Direcciones
Cierre semanal del 16 de Julio al 23 de Julio

## Slide 2
17
Total de proyectos
10
Terminado
4
A tiempo
0
En riesgo de atraso
3
Atrasados
5
Por cerrar
0
Stand By
IMC — ÁREA DE IMPLEMENTACIÓN
Cierre semanal del 16 de Julio al 23 de Julio
TIPO
PROYECTO
INICIO
FIN
% REAL
% ESPERADO
BARRA DE AVANCE
SEMÁFORO
MEJORA
Talleres || Mecánica Mx (Mejoras)
07/04/2026
20/07/2026
100%
100%
Terminado
100%
Mejoras
Administración || AdContent - Catálogos
01/04/2026
02/06/2026
100%
100%
Terminado
100%
Mejoras
Capital Humano || BUK Soporte – Incidencia
02/03/2026
29/05/2026
100%
100%
Terminado
100%
Mejoras
Capital Humano || BUK Campos Personalizados
26/02/2026
25/05/2026
100%
100%
Terminado
100%
Proyecto
TRIM || Marketplace || Caddi
07/08/2025
04/08/2026
99%
96%
A tiempo
99%
Proyecto
Contabilidad || Integración Mecanica-SAE (Fase…
14/08/2025
02/06/2026
96%
100%
Atrasado
96%
Mejoras
Operaciones Fleet || Desarrollos
08/08/2025
05/06/2026
100%
100%
Terminado
100%
Proyecto
Operaciones Fleet || Lobby Fix
11/11/2025
29/06/2026
100%
100%
Terminado
100%
Mejoras
Operaciones Fleet || Nexcar || Desarrollos
05/03/2026
10/07/2026
100%
100%
Terminado
100%
Proyecto
Operaciones Fleet || Data Lab
20/01/2026
22/06/2026
100%
100%
Terminado
100%
Proyecto
Cartera || Cambio de Pac de Timbrado
07/07/2025
25/02/2026
100%
100%
Terminado
100%
Proyecto
Operaciones Fleet || Nueva Instancia
08/08/2025
01/06/2026
100%
100%
Terminado
100%
Proyecto
Talleres || Integración Mecanica Mx - SAE
20/04/2026
20/07/2026
91%
100%
Atrasado
91%
Mejoras
Contabilidad || Integración Mecanica-SAE (Fase…
21/04/2026
12/06/2026
99%
100%
Atrasado
99%
Proyecto
DTI || Integración de sistemas
01/06/2026
17/09/2026
52%
49%
A tiempo
52%
Mejoras
Capital Humano || BUK Personalizados Fase 2
08/06/2026
06/08/2026
90%
77%
A tiempo
90%
Mejoras
Operaciones Fleet || Adcontent - Sfleet
15/06/2026
22/04/2027
14%
12%
A tiempo
14%

## Slide 3
Eventualidades de proyectos con atraso — IMC
No | Proyecto | Eventualidades
1 | Cartera ¦¦ Cambio de PAC de timbrado (ATEB) | Pendiente de Firma de convenio de Lumo, Firma de AyO pendiente de firma de Representante Legal
2 | Contabilidad ¦¦ Integración Mecánica – SAE (Fase 1-2) | Se tuvieron imprevistos en la carga del catálogo de refacciones en Mecanica Mx Actualización del catálogo de proveedores.
3 | TRIM ¦¦ MarketPlace ¦¦ Caddi | Existió un retraso en la carga del código AMI en Intelimotor. Seguros Ana tardó en realizar la validación de los XML de prueba.
4 | Operaciones Fleet ¦¦ Desarrollos | Por cargas de trabajo el usuario no ha podido concluir con las pruebas de certificación de Roles y Permisos
5 | Tesorería ¦¦ Adcontent H2H | Pendiente Autorización de Dirección de Finanzas

## Slide 4
11
Total de proyectos
4
Terminado
1
A tiempo
0
En riesgo de atraso
6
Atrasados
4
Por cerrar
0
Stand By
DESARROLLO
Cierre semanal del 16 de Julio al 23 de Julio
TIPO
PROYECTO
INICIO
FIN
% REAL
% ESPERADO
BARRA DE AVANCE
SEMÁFORO
Mejoras
Carga y depuración de documentos SFLEET-Core I…
05/02/2026
19/06/2026
97%
100%
Atrasado
97%
Proyecto
Crédito automotriz Fase 2
01/10/2025
15/06/2026
75%
100%
Atrasado
75%
Proyecto
Interconexión con Plataforma Única de Identida…
23/03/2026
30/04/2026
18%
100%
Atrasado
18%
Proyecto
Optimización de Control de Flota en Flexsys
09/06/2026
09/06/2026
99%
0%
Atrasado
99%
Mejoras
Mejoras 2do trimestre ciclo de activo fijo 2026
01/04/2026
06/07/2026
96%
100%
Atrasado
96%
Proyecto
Carga de fondeos UNIFIN, Bansi y Multiva LUMOSYS
15/04/2026
28/07/2026
100%
96%
Terminado
100%
Mejoras
Mejoras cartera 2do trimestre 2026
01/04/2026
08/07/2026
87%
100%
Atrasado
87%
Proyecto
Gasto integral de unidades
29/04/2026
28/07/2026
100%
95%
Terminado
100%
Mejoras
Apoyo proyectos IA
29/04/2026
28/07/2026
100%
95%
Terminado
100%
Analisis
Planeación cambio arquitectura
29/04/2026
28/07/2026
99%
95%
A tiempo
99%
Mejoras
IFRS-Modelo Arrendatario Fase 3
29/04/2026
28/07/2026
100%
95%
Terminado
100%

## Slide 5
Eventualidades de proyectos con atraso — Desarrollo
No | Proyecto | Eventualidades
1 | Cartera ¦¦ Cambio de PAC de timbrado (ATEB) | Pendiente de Firma de convenio de Lumo, Firma de AyO pendiente de firma de Representante Legal
2 | Contabilidad ¦¦ Integración Mecánica – SAE (Fase 1-2) | Se tuvieron imprevistos en la carga del catálogo de refacciones en Mecanica Mx Actualización del catálogo de proveedores.
3 | TRIM ¦¦ MarketPlace ¦¦ Caddi | Existió un retraso en la carga del código AMI en Intelimotor. Seguros Ana tardó en realizar la validación de los XML de prueba.
4 | Operaciones Fleet ¦¦ Desarrollos | Por cargas de trabajo el usuario no ha podido concluir con las pruebas de certificación de Roles y Permisos
5 | Tesorería ¦¦ Adcontent H2H | Pendiente Autorización de Dirección de Finanzas

## Slide 6
5
Total de proyectos
1
Terminado
2
A tiempo
1
En riesgo de atraso
1
Atrasados
0
Por cerrar
0
Stand By
SOPORTE E INFRAESTRUCTURA
Cierre semanal del 16 de Julio al 23 de Julio
TIPO
PROYECTO
INICIO
FIN
% REAL
% ESPERADO
BARRA DE AVANCE
SEMÁFORO
Proyecto
Migración oficinas Tlalnepantla
01/03/2026
30/07/2026
78%
80%
A tiempo
78%
Proyecto
Renovación Firewall / VPN Corporativa
15/02/2026
30/06/2026
50%
65%
Riesgo de atraso
50%
Mejoras
Data Center Azure — Zona 2
01/04/2026
31/12/2026
35%
35%
A tiempo
35%
Proyecto
Actualización CCTV y Biométricos
01/01/2026
28/02/2026
100%
100%
Terminado
100%
Mejoras
Red estructurada — Edificio B
15/04/2026
31/08/2026
20%
40%
Atrasado
20%

## Slide 7
Eventualidades de proyectos con atraso — Soporte e Infraestructura
No | Proyecto | Eventualidades
1 | Cartera ¦¦ Cambio de PAC de timbrado (ATEB) | Pendiente de Firma de convenio de Lumo, Firma de AyO pendiente de firma de Representante Legal
2 | Contabilidad ¦¦ Integración Mecánica – SAE (Fase 1-2) | Se tuvieron imprevistos en la carga del catálogo de refacciones en Mecanica Mx Actualización del catálogo de proveedores.
3 | TRIM ¦¦ MarketPlace ¦¦ Caddi | Existió un retraso en la carga del código AMI en Intelimotor. Seguros Ana tardó en realizar la validación de los XML de prueba.
4 | Operaciones Fleet ¦¦ Desarrollos | Por cargas de trabajo el usuario no ha podido concluir con las pruebas de certificación de Roles y Permisos
5 | Tesorería ¦¦ Adcontent H2H | Pendiente Autorización de Dirección de Finanzas

## Slide 8
2
Total de proyectos
0
Terminado
1
A tiempo
0
En riesgo de atraso
1
Atrasados
2
Por cerrar
0
Stand By
INTELIGENCIA ARTIFICIAL
Cierre semanal del 16 de Julio al 23 de Julio
TIPO
PROYECTO
INICIO
FIN
% REAL
% ESPERADO
BARRA DE AVANCE
SEMÁFORO
Proyecto
venta de tickets
07/04/2026
04/08/2026
94%
90%
A tiempo
94%
Proyecto
sistema hub
07/04/2026
20/07/2026
90%
100%
Atrasado
90%

## Slide 9
Eventualidades de proyectos con atraso — IA
No | Proyecto | Eventualidades
1 | Cartera ¦¦ Cambio de PAC de timbrado (ATEB) | Pendiente de Firma de convenio de Lumo, Firma de AyO pendiente de firma de Representante Legal
2 | Contabilidad ¦¦ Integración Mecánica – SAE (Fase 1-2) | Se tuvieron imprevistos en la carga del catálogo de refacciones en Mecanica Mx Actualización del catálogo de proveedores.
3 | TRIM ¦¦ MarketPlace ¦¦ Caddi | Existió un retraso en la carga del código AMI en Intelimotor. Seguros Ana tardó en realizar la validación de los XML de prueba.
4 | Operaciones Fleet ¦¦ Desarrollos | Por cargas de trabajo el usuario no ha podido concluir con las pruebas de certificación de Roles y Permisos
5 | Tesorería ¦¦ Adcontent H2H | Pendiente Autorización de Dirección de Finanzas