## Slide 1: Dirección de Inteligencia Artificial
Cierre semanal del 16 de Julio al 23 de Julio

## Slide 2
2
Total de proyectos
0
Terminado
1
A tiempo
0
En riesgo de atraso
1
Atrasados
2
Por cerrar
0
Stand By
INTELIGENCIA ARTIFICIAL
Cierre semanal del 16 de Julio al 23 de Julio
TIPO
PROYECTO
INICIO
FIN
% REAL
% ESPERADO
BARRA DE AVANCE
SEMÁFORO
Proyecto
venta de tickets
07/04/2026
04/08/2026
94%
88%
A tiempo
94%
Proyecto
sistema hub
07/04/2026
20/07/2026
90%
100%
Atrasado
90%

## Slide 3
Eventualidades de proyectos con atraso
No | Proyecto | Eventualidades
1 | Cartera ¦¦ Cambio de PAC de timbrado (ATEB) | Pendiente de Firma de convenio de Lumo, Firma de AyO pendiente de firma de Representante Legal
2 | Contabilidad ¦¦ Integración Mecánica – SAE (Fase 1-2) | Se tuvieron imprevistos en la carga del catálogo de refacciones en Mecanica Mx Actualización del catálogo de proveedores.
3 | TRIM ¦¦ MarketPlace ¦¦ Caddi | Existió un retraso en la carga del código AMI en Intelimotor. Seguros Ana tardó en realizar la validación de los XML de prueba.
4 | Operaciones Fleet ¦¦ Desarrollos | Por cargas de trabajo el usuario no ha podido concluir con las pruebas de certificación de Roles y Permisos
5 | Tesorería ¦¦ Adcontent H2H | Pendiente Autorización de Dirección de Finanzas